## Material
Mauser
Digikey
DRONE | [5 empty] | CONTAS |  |  | Mauser
NOME | MODELO/REF | QNT P/ EQUIP. | PREÇO | COMPRADO P. | LOJA / LUGAR |  |  |  | Digikey
Microcontrolador | ESP32-S3 WROOM-1 | 1 | 10.37 | TIAGO | Mauser | DRONE |  |  | Mauser
Câmara Térmica | 55º MLX90640 | 1 | 0 | OUTRO | Digikey | QNT EQUIP. | FREQ. LOJA / LUGAR | TOTAL | HobbyKing
Sensor de Gás | MQ-7 | 1 | 0 | OUTRO | Mauser | 21 | Mauser | 266.86 | Amazon
Sensor de Chama | YG1006 | 1 | 0 | OUTRO | Digikey |  |  |  | Amazon
Tranceptores | Whadda WPI322 | 2 | 0 | OUTRO | Mauser | COMANDO |  |  | Mauser
ESC | 20A | 4 | 19.11 | TIAGO | HobbyKing | QNT EQUIP. | FREQ. LOJA / LUGAR | TOTAL | Amazon
Motor sem Escovas | A2212 1000KV | 4 | 18.99 | TIAGO | Amazon | 16 | Mauser | 80.82 | Amazon
Bateria | LiPo 2200MAH 11.1V (3S) 130C | 1 | 28.96 | TIAGO | Amazon |  |  |  | Casa
Breadboard | Qualquer, Grande | 1 | 8.84 | TIAGO | Mauser | DRONE + COMANDO |  |  | Mauser
Estrutura | F450 Quadcopter | 1 | 23.75 | TIAGO | Amazon | QNT EQUIP. | FREQ. LOJA / LUGAR | TOTAL | Amazon
Conector XT60 | Pacote M / F | 2 | 21.27 | TIAGO | Amazon | 37 | Mauser | 347.68 | Amazon
Condensador | 10UF 16V | 2 | 0 | OUTRO | Casa |  |  |  | Mauser
[6 empty] | DRONE + COMANDO + GERAL / OUTROS |  |  | Escola
COMANDO | [5 empty] | QNT EQUIP. | FREQ. LOJA / LUGAR | TOTAL | Escola
NOME | MODELO/REF | QNT P/ EQUIP. | PREÇO |  | LOJA / LUGAR | 58 | Mauser | 495.37 | Escola
Microcontrolador | ESP32-S3 WROOM-1 | 1 | 10.37 | TIAGO | Mauser |  |  |  | Mauser
Ecrã | LAFVIN TFT LCD 4.0" | 1 | 25.34 | TIAGO | Amazon | MATERIAL NÃO USADO |  |  | Amazon
Bateria | LiPo 2200MAH 11.1V (3S) 130C | 1 | 28.96 | TIAGO | Amazon | QNT EQUIP. | FREQ. LOJA / LUGAR | TOTAL | Mauser
Joystick | KS0008 | 2 | 0 | OUTRO | Mauser | 2 | Mauser | 25 | Casa
Botão | Genérico, Botão Tátil | 2 | 0 | OUTRO | Escola |  |  |  | 0
LED | Genérico, Vermelho e Amarelo | 2 | 0 | OUTRO | Escola | Isto foi o que nós gastamos no projeto, não inclui o que obtemos gratuitamente.
Buzzer | Piezo Ativo | 1 | 0 | OUTRO | Escola | Se tiveres a fazer plágio na tua PAP, espero que isto te assuste o suficiente.
Transceptor | Whadda WPI322 | 2 | 0 | OUTRO | Mauser |  |  |  | Amazon
Conversor Buck | LM2596 | 1 | 7.31 | TIAGO | Amazon | Isto não está a muitas das peças que nós queimamos/não usamos ou que ficaram extra, senão daria 721,36€. |  |  | Amazon
Breadboard | Qualquer, Grande | 1 | 8.84 | TIAGO | Mauser |  |  |  | Leroy Merlin
Condensador | 10UF 16V | 2 | 0 | OUTRO | Casa |  |  |  | Mauser
Várias
GERAL / OUTROS | [8 empty] | Curto Circuito
NOME | MODELO/REF | QNT P/ EQUIP. | PREÇO |  | LOJA / LUGAR |  |  |  | Farmácia
Carregador LiPo | HAISITO HB6 | 1 | 45.99 | TIAGO | Amazon |  |  |  | Leroy Merlin
LiPo Buzzer | YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER | 1 | 21.28 | TIAGO | Amazon |  |  |  | 0
Parafusos | Vários | 2 | 2.8 | TIAGO | Leroy Merlin |  |  |  | 0
Pinos | Conjunto 40 (F) | 4 | 0.73 | TIAGO | Mauser |  |  |  | 0
Jumpers | Conjunto (MM, MF, FF) | 8 | 3.5 | AMBOS | Várias
Ácido | Cloreto Férrico | 1 | 35.9 | GONÇALO | Curto Circuito |  |  |  | 0
Álcool | Isopropílico | 1 | 0 | TIAGO | Farmácia |  |  |  | 0
Chaves de Ferramentas | Conjunto | 1 | 0 | TIAGO | Leroy Merlin |  |  |  | 0
Lixa | Água (Grau 200) | 1 | 0 | OUTRO | Casa
Lata Spray Tinta | Branca para PVC | 1 | 8 | TIAGO | Leroy Merlin
Impressora 3D | Elegoo Neptune 4 |  | 0 | OUTRO | Escola
Filamento | PLA 1.75MM 1KG (LARANJA) | 1 | 0 | OUTRO | Escola
Velcro | Adesivos de Dupla Face | 1 | 7.68 | TIAGO | Amazon
0
NÃO USADOS | [8 empty] | 0
Placa PCB | Dupla Camada, Tratamento UV | 2 | 25 | GONÇALO | Mauser |  |  |  | 0
0
Apesar de não termos usado no projeto final, está disponivel um circuito para placas de circuito impresso que servem para a placa referida acima, | [8 empty] | 0
Funciona da mesma forma, com os mesmos pinos.

## Planeamento
Calendário (Expectativa) |  |  | Timeline | Calendário (Realidade) |  |  | Timeline
Etapas | Tarefa | Mês |  | Etapas | Tarefa | Mês
1 | Planeamento de Ideias | 2025-09-01 | Passado | 1 | Planeamento de Ideias | 2025-09-01 | Passado
2 | Fazer Checklist dos Materiais Pesquisa do Trabalho | 2025-10-01 |  | 2 | Fazer Checklist dos Materiais Pesquisa do Trabalho | 2025-10-01
3 | Encomendar Materiais Fazer Relatório/Apresentação da Pre-PAP Verificar Compatibilidade dos Materiais | 2025-11-01 | Presente | 3 | Encomendar Materiais Fazer Apresentação da Pre-PAP Verificar Compatibilidade dos Materiais | 2025-11-01
4 | Testar Materiais Encomendar Materiais Restantes Estudo em Programação C++ | 2025-12-01 | Futuro | 4 | Testar Materiais Encomendar Materiais Restantes Estudo em Programação C++ | 2025-12-01
5 | Iniciar as Montagens (Protótipo) Estudo em Programação C++ | 2026-01-01 |  | 5 | Testar Materiais Estudo em Programação C++ | 2026-01-01
6 | Iniciar a Montagem Estudo em Programação C++ | 2026-02-01 |  | 6 | Testar Materiais Estudo em Programação C++ | 2026-02-01
7 | Montagem | 2026-03-01 |  | 7 | Montagem do Protótipo Design da Placa PCB | 2026-03-01
8 | Montagem Realização de um Show do Drone Fazer o Relatório/Apresentação Final | 2026-04-01 |  | 8 | Montagem do Protótipo Modelagem em Blender e Design PCB | 2026-04-01
|  |  |  | 9 | Fazer a Pré-Apresentação Final Treinar Apresentação Modelagem em Blender e Design PCB | 2026-05-01 | Presente
9 | Fazer o Relatório/Apresentação Final Treinar Apresentação | 2026-05-01
10 | Treinar Apresentação | 2026-06-01 |  | 10 | Terminar o Trabalho | 2026-06-01 | Futuro
|  |  | CALENDÁRIO FEITO EM NOVEMBRO DE 2025 |  |  |  | CALENDÁRIO FEITO EM ABRIL DE 2026
Isto foi o nosso planeamento de como iria decorrer o nosso projeto, com uma expectativa vs realidade.
Se tiveres a recriar este projeto, podes ignorar esta sheet.